**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,**

**НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | | | | | | Ожидаемые результаты | | Исполнители\* | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 2018 г. | | | | 2019г. | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | |
| 1. **Отработка механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффективности работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и их семьями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доработка и утверждение Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, утвержденного постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав 23.07.2015 №13 | | | | | | | Создание и внедрение в Новгородской области системы организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних правонарушителей | | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области (далее министерство)  областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | | 2018  год | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2 | Разработка и утверждение министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на 2018-2019. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих организацию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних | | | | | | | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих организацию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних правонарушителей. | | министерство  министерство образования Новгородской области  областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  УМВД России по Новгородской области  Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Новгородской области» (далее ФКУ УИИ) | | | | | 2018 год | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 3 | Создание и организация деятельности рабочей группы при областной комиссии по делам несовершеннолетиях и защите их прав по обеспечению комплексной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте. | | | | | | | Развитие механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | | министерство  областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. | | | | | 2018-2019  годы | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 4 | Издание локальных правовых актов по организации деятельности подведомственных организаций | | | | | | | Выполнение мероприятий комплекса мер в подведомственных учреждениях | | министерство  министерство образования Новгородской области  УМВД России по Новгородской области  ФКУ УИИ | | | | | 2018  год | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 1. **Включение несовершеннолетних целевых групп в различные виды движений (военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское, «тимуровское», краеведческое, другие)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Организация работы клубов военно-патриотической направленности по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом, в муниципальных образованиях Новгородской области | | | | | Участие в военно-исторической реконструкции, в поисковых экспедициях (в т.ч. «Долина»), посещение памятных мест, захоронений, создание волонтерских отрядов помощи ветеранам войны и труда, этнический туризм расширит кругозор несовершеннолетних, сформирует чувства патриотизма, любви к Родине, интереса к родной истории, истории родного края,  воспитает уважение и внимание к старшему поколению, людям, внесшим вклад в историю и защиту России | | | | | | | центр «Подросток», Боровичский КЦ,  Валдайский КЦ,  Демянский КЦ,  Любытинский КЦ, Маловишерский КЦ,  Мошенской КЦ,  Окуловский КЦ,  Парфинский КЦ,  Пестовский КЦ,  Поддорский КЦ,  Солецкий КЦ,  Старорусский КЦ,  Чудовский КЦ,  Хвойнинский КЦ,  Шимский КЦ, Новгородский химико-индустриальный техникум, Дорожно-транспортный техникум, Технологический колледж,  Новгородская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, Вооруженных Сил и  правоохранительных органов | | 2018-2019  годы | | | | | | | 5957568,0 | | | | 2612186,0 | | | | 3345382,0 | | | | | | |
| 6 | Создание краеведческого общества для подростков, находящихся в конфликте с законом. | | | | | Расширение кругозора 30 несовершеннолетних, формирование чувства патриотизма, любви к родине, интереса к родной истории, истории родного края | | | | | | | центр «Подросток»,  Новгородский химико-индустриальный техникум, Дорожно-транспортный техникум, Технологический колледж | | 2018-2019 годы | | | | | | | 57900,0 | | | | 57900,0 | | | |  | | | | | | |
| 7 | Организация постоянно действующей тренинговой группы «Мой мир» с участием несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | | | | | Овладение несовершеннолетними социально значимыми позитивными видами продуктивной деятельности | | | | | | | ГОБУ НОЦППМС, ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | | 2018-2019 годы | | | | | | | 344000,0 | | | | 344000,0 | | | |  | | | | | | |
| **3.Мероприятия по снижению агрессивных и насильственных проявлений в подростковой среде, военно-патриотическому воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой культуры, реабилитации посредством физической культуры и спорта и другое** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Цикл мероприятий по историко-патриотическому воспитанию несовершеннолетних правонарушителей «Россия начинается с тебя». | | | | | Формирование чувства патриотизма, любви к Родине, развитие этических и эстетических качеств личности, раскрытие творческого потенциала. Проведение уроков мужества с видеоматериалами о героях-земляках «Вечно живые»; диспута с видеоматериалами «Молодежь и армия»;  конкурса фотографий «Обелиски»; конкурса видеороликов о своем городе и его окрестностях «Милый сердцу уголок» | | | | | Холмский КЦ | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 100000,0 | | | | 100000,0 | | | | 0 | | | | | | |
| 9 | Организация и проведение досуговых спортивных мероприятий для подростков, находящихся в конфликте с законом:  на базе 8 учреждений социального обслуживания населения | | | | | Спортивные мероприятия (Школа бокса),  Бассейн (ФОК, ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия"),  «Ледовая арена»,  ДЮСШ (тренажерный зал, катание на роликовых коньках и гироскутерах) способствуют вовлечению несовершеннолетних в альтернативные виды деятельности, направленные на профилактику противоправного поведения и снижение подростковой преступности. | | | | | центр «Подросток,  Старорусский КЦ,  Боровичский КЦ, Пестовский КЦ, Валдайский КЦ, Окуловский КЦ  Маловишерский КЦ,  Демянский КЦ | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 3825600,0 | | | | 2893000,0 | | | | 932600,0 | | | | | | |
| 10 | Организация и проведение любительских встреч спортивной направленности для правонарушителей на базе 16 учреждений социального обслуживания населения» | | | | | Игровые виды спорта, занятия в уличных спорткомплексах, спортивных залах, проведение спартакиад, соревнований, эстафет, флеш-мобов и другие спортивные развлечения способствуют вовлечению несовершеннолетних в альтернативные виды деятельности, направленные на профилактику противоправного поведения и снижение подростковой преступности | | | | | Боровичский КЦ,  Валдайский КЦ,  Демянский КЦ,  Крестецкий КЦ,  Любытинский КЦ,  Маловишерский КЦ,  Мошенской КЦ,  Окуловский КЦ,  Парфинский КЦ,  Пестовский КЦ,  Солецкий КЦ,  Старорусский КЦ,  Чудовский КЦ,  Шимский КЦ,  Парфинский КЦ,  центр «Подросток» | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 420800,0 | | | | 380800,0 | | | | 40000,0 | | | | | | |
| 11 | Организация индивидуальной психокоррекционной работы (снижение агрессивности) по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на базе 4 организаций образования | | | | | Снижение уровня тревожности и социально-психологической неудовлетворённости подростков, повышение ресурсов для противостояния агрессивному воздействию окружающей среды | | | | | ГОБУ НОЦППМС,  ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 1944000 | | | |  | | | | 1944000,0 | | | | | | |
| 12 | Организация Лекторских групп по профилактике эмоционального неблагополучия несовершеннолетних с использованием АРТ-технологий | | | | | Профилактическое мероприятие, направленное на повышение компетентности подростков по противодействию агрессивным и насильственным проявлениям в подростковой среде | | | | | ГОБУ НОЦППМС,  ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 142500,0 | | | | 67200 | | | | 75300 | | | | | | |
| 13 | Проведение мероприятий для несовершеннолетних осужденных, без лишения свободы, в рамках программы «Я стану лучше» | | | | | Создание условий для социальной адаптации несовершеннолетних, вовлечение в альтернативные виды деятельности для уменьшения факторов риска, приводящих к правонарушениям. | | | | | «Боровичский КЦ»  ФКУ УИИ | | | | 2018-  2019  годы | | | | | | | 361500,0 | | | | 192000,0 | | | | 169500,0 | | | | | | |
| 14 | Организации работы кабинета для коррекции эмоциональных состояний несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | | | | | Снижение уровня тревожности и социально-психологической неудовлетворённости подростков, повышение ресурсов для противостояния агрессивному воздействию окружающей среды для 30 правонарушителей, консультирование 30 правонарушителей из других учреждений и организаций Великого Новгорода и Новгородского района | | | | | центр «Подросток» | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 25800 | | | | 25800 | | | |  | | | | | | |
| 4 **Организация досуговой развивающей деятельности детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений, в том числе, с привлечением ресурсов по месту их обучения и проживания (дворовые площадки, кружковая и клубная деятельность, другое)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Организация мероприятий эстетической направленности для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их ближайшего социального окружения в городском округе и 4 муниципальных районах | | | | | Вовлечение подростков в альтернативные виды деятельности, привлечение к социально-положительным формам досуга, развитие творческого потенциала. Способствовать развитию возможностей, творческих компетенций подростков. Развитие социального интеллекта подростков | | | | | | Центр "Подросток", Новгородский Химико-индустриальный техникум, Дорожно-транспортный техникум, Технологический колледж, «Боровичский КЦ», «Маловишерский КЦ», «Валдайский КЦ», «Старорусский КЦ», Старорусский колледж производственных технологий и экономики. Боровичский техникум строительной индустрии и экономики | | | | 2018 год | | | | | | 418500,0 | | | | 418500,0 | | | |  | | | | | | |
| 16 | Создание творческой театральной студии-мастерской для несовершеннолетних правонарушителей | | | | | Подростки будут не только осваивать театральное искусство, но и изготавливать театральные костюмы, что способствует развитию коллективного творчества, формированию навыков ассертивного поведения, умений работать в команде, развитию творческого потенциала. | | | | | | центр Подросток | | | | 2018-2019 годы | | | | | | 386800 | | | | 386800 | | | |  | | | | | | |
| 17 | Организация социально - реабилитационной программы с целью социализации несовершеннолетних правонарушителей во время летних каникул на базе оздоровительных лагерей | | | | | Формирование у подростков конструктивных навыков разрешения трудных ситуаций, обучение целеполаганию, достижению социально-положительных целей | | | | | | министерство, центр «Подросток» | | | | 2018  год | | | | | | 630000,0 | | | | 630000,0 | | | |  | | | | | | |
| 18 | Организация в летнее и каникулярное время площадки для несовершеннолетних правонарушителей «Правильный выбор» на базе учреждения социального обслуживания | | | | | Формирование у подростков конструктивных навыков разрешения трудных ситуаций, обучение целеполаганию, достижению социально-положительных целей | | | | | | Маловишерский КЦ | | | | 2019  год | | | | | | 190000,0 | | | |  | | | | 190000,0 | | | | | | |
| 19 | Создание мобильных бригад с участием субъектов профилактики для оказания экстренной комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям в 2 отдаленных сельских поселениях. | | | | | Оказание комплексной помощи несовершеннолетним по месту жительства. Обследование социальной ситуации семей несовершеннолетних, экспресс-диагностика подростков, обсуждение планов сопровождения семей с администрациями сельских поселений области | | | | | | центр «Подросток»  КДН  Демянский КЦ | | | | 2019  год | | | | | | 2004000,0 | | | |  | | | | 2004000,0 | | | | | | |
| 5 **Внедрение технологий и методик межведомственной профилактической работы с семьями, в которых несовершеннолетние склонны или совершают правонарушения, преступления, включая социальное сопровождение; содействие социально ответственному поведению родителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | Социальное сопровождение 300 семей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 20 учреждениях социального обслуживания | | | | Содействие в оказании различных видов помощи семьям подростков, в том числе психологической, социальной, правовой. Повышение уровня социальной защищённости семьи и подростка | | | | | | | Боровичский КЦ,  Валдайский КЦ,  Волотовский КЦ  Демянский КЦ,  Крестецкий КЦ,  Любытинский КЦ,  Маловишерский КЦ,  Маревский КЦ  Мошенской КЦ,  Окуловский КЦ,  Парфинский КЦ,  Пестовкий КЦ  Поддорский КЦ  Солецкий КЦ,  Старорусский КЦ,  Хвойнинский КЦ,  Холмский КЦ  Чудовский КЦ,  Шимский КЦ,  центр «Подросток» | | | | | 2018-2019 годы | | | | | | 88332600 | | 44166300 субсидии областного бюджета | | | | | 44166300  субсидии областного бюджета | | | | | |
| 21 | | Создание консультативного пункта для работы с семьями несовершеннолетних правонарушителей на базе Уголовно-исполнительной инспекции с привлечением специалистов смежных ведомств, работающих по профилактике подростковой преступности | | | | Организация доступности для 60 подростков и их родителей получения услуг специалистов. Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Формирование стойкого отрицательного отношения к правонарушениям. Повышение информированности подростков о возможностях трудоустройства и занятости, социально-положительных способах организации досуга. Формирование правовой грамотности и осведомленности подростков и их родителей. | | | | | | | ФКУ УИИ | | | | | 2019 год | | | | | 70000 | | |  | | | | | 70000 | | | | | |
| 22 | | Организация и проведение психологического тренинга «Позитивное родительство» для семей с несовершеннолетними правонарушителями на базе 4 организаций образования | | | | Улучшение семейного климата и детско-родительских отношений в семьях несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, как ресурса успешной социальной адаптации подростков | | | | | | | ГОБУ НОЦППМС,  ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | | | | | 2018-2019 годы | | | | | 74000 | | | 74000 | | | | |  | | | | | |
| 23 | | Досудебное и судебное сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, специалистами учреждений социального обслуживания населения | | | | Выявление личностных качеств подростков и предпосылок повторного совершения правонарушений, составление комплексного психологического портрета подростка, представление полученных данных судам | | | | | | | Боровичский КЦ,  Демянский КЦ  центр «Подросток»  Валдайский КЦ,  Маловишерский КЦ,  Пестовкий КЦ,  Чудовский КЦ,  Окуловский КЦ,  Старорусский КЦ,  Солецкий КЦ | | | | | 2018-2019 годы | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| 24 | | Проведение тематических профилактических мероприятий «Школа полиции» в образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей. | | | | Снижение численности несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Повышение информированности и правовой грамотности 500 подростков. | | | | | | | УМВД России по Новгородской области,  министерство образования Новгородской области | | | | | 2018-2019 годы | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |
| **6. Использование различных форм наставничества в отношении несовершеннолетних совершивших преступления, правонарушения (старшие дети, значимые взрослые, другое) с целью самостоятельного решения проблем и преодоления кризисных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | Использование института наставников при сопровождении несовершеннолетних правонарушителей в центре «Подросток», изучение опыта использования института наставничества в Любытинском, Валдайском, Маловишерском районах. | | Распространение различных форм наставничества в работе учреждений социального обслуживания, позволяющих подростку преодолеть кризисные ситуации | | | | | | | | | центр «Подросток»,  Валдайский КЦ,  Любытинский КЦ,  Маловишерский КЦ | | | | | 2018-2019  годы | | | | | | 59000 | | 14000 | | | | | 45000 | | | | |
| **7. Реализация программ профессионального самоопределения, трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (профессиональное тестирование, пробы («дегустация профессий»), создание трудовых бригад, другое)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Внедрение профессионально ориентирующей технологии для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, совместно с отделами Центра занятости населения Новгородской области на базе центра «Подросток» | | | | | Информирование о видах профессий, диагностика профессиональных предпочтений, формирование профессиональных предпочтений подростков | | | | | | | центр «Подросток» | | | | 2018 год | | | | | | | 119500,0 | | | | 119500,0 | | | | | | | |  |
| 27 | Предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних правонарушителей в 3 учреждениях социального обслуживания. | | | | | Предпрофессиональная подготовка правонарушителей и подростков «группы риска», что расширяет возможности трудоустройства правонарушителей. | | | | | | | Солецкий КЦ,  центр «Подросток»  Демянский КЦ | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 145000,0 | | | | 145000 | | | | | | | |  |
| 28 | Проведение комплексной психофизиологической диагностики несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | | | | | Изучение индивидуальных особенностей, потребностей и склонностей несовершеннолетних с целью подбора наиболее эффективных форм коррекции и развития. | | | | | | | ГОБУ НОЦППМС,  ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | | | | 2018-2019 годы | | | | | | | 48000 | | | | 48000 | | | | | | | |  |
| **8. Формирование базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, находящимся в кризисной и (или) конфликтной с законом ситуации, и создание условий для эффективного применения дистанционных форм просвещения и консультирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Формирование базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, находящимся в кризисной и (или) конфликтной с законом ситуации | | | | | Расширение спектра, своевременности и возможностей оказания социальной помощи несовершеннолетнему правонарушителю и его семье. | | | | | | | центр «Подросток»,  КДН | | | | | | | 2018-2019 годы | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 30 | Создание системы оn-лайн консультирования несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и специалистов, работающих с данной целевой группой | | | | | Экспресс-помощь несовершеннолетним и их родителям, обеспечение получения подростками необходимой информации с использованием современных технологий . | | | | | | | центр «Подросток» | | | | | | | 2019 год | | | | 43000,0 | | | | 0 | | | | | | | | 43000,0 |
| **9. Повышение профессиональных компетенций специалистов организаций социальной сферы, непосредственно работающих с несовершеннолетними в конфликте с законом, в вопросах применения новых (ранее не используемых) технологий и методик, внедряемых в рамках комплекса мер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Повышение профессиональных компетенций специалистов на базе ГБУСО Псковской области «Областной центр семьи» по теме: «Социальное сопровождение семей, находящихся в обстоятельствах, которые не могут преодолеть самостоятельно». | | | | | Повышение профессиональных компетенций специалистов по вопросам применения ранее не использованных технологий и методик в рамках комплекса мер по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом. | | | | | | | центр «Подросток» | | | | | | | 2018  год | | | | 121600,0 | | | | 121600,0 | | | | | | |  | |
| 32 | Проведение обучения специалистов образовательных и учреждения социального обслуживания новым технологиям «диалоговых формы работы между несовершеннолетними правонарушителями и лицами, пострадавшими в результате их действий» | | | | | Данные технологии способствуют развитию ответственного поведения подростков, профилактике повторных правонарушений. | | | | | | | центр «Подросток» | | | | | | | 2018 год | | | | 350000,0 | | | | 350000,0 | | | | | | |  | |
| 33 | Обучение 4 специалистов по работе с целевой группой  (подростковая агрессия, межличностные конфликты, проблемы семейных взаимоотношений и пр.)  Санкт-Петербург | | | | | Повышение профессиональных компетенций специалистов по вопросам применения ранее не использованных технологий и методик в рамках комплекса мер по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом | | | | | | | центр «Подросток» | | | | | | | 2019 год | | | | 241600,0 | | | | 0 | | | | | | | 241600,0 | |
| 34 | Повышение профессиональной компетенции педагогов-психологов для работы со специализированными методиками в 4 образовательных организациях | | | | | Повышение эффективности диагностической, консультационной и психокоррекционной работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) | | | | | | | ГОБУ НОЦППМС,  ГОБУ «Боровичский ЦППМС», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | | | | | | | 2019 год | | | | 208000,0 | | | | 0 | | | | | | | 208000,0 | |
| 35 | Проведение межведомственных семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания «Современные подходы к решению проблем подростков, находящихся в конфликте с законом» | | | | | Повышение профессиональных компетенций специалистов по вопросам применения ранее не использованных технологий и методик в рамках комплекса мер по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом | | | | | | | министерство  центр «Подросток» | | | | | | | 2018- 2019 годы | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **10. Привлечение некоммерческих организаций, представителей социально ответственного бизнеса к оказанию помощи детям, находящимся в конфликте с законом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Организация и проведение с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, тематических встреч по профилактике употребления психоактивных веществ | | | | | Профилактика употребления подростками психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, осознанной позиции отказа от употребления ПАВ | | | | | | | центр «Подросток»  Новгородская областная общественная организация «НАН» (нет алкоголизму и наркомании), Новгородский Химико-индустриальный техникум,  Дорожно-транспортный техникум, Технологический колледж,  комплексные центры социального обслуживания населения | | | | | | | 2018-2019 годы | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| **11. Поддержка добровольческих инициатив, включая обучение добровольцев, направленных на профилактику преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Создание волонтерских отрядов на базе 6 учреждений социального обслуживания с привлечением студентов-волонтеров высших и средних образовательных учреждений к проведению тематических акций и квестов | | | | | Объединение подростков с социально-активной молодежью и участие в акциях и квестах: «Здоровая молодежь – здоровая нация!», «Нет алкоголизму и наркомании!», формирование у подростков активной жизненной позиции, навыков ведения здорового образа жизни, отказа от употребления ПАВ. | | | | | | | Любытинский КЦ,  Парфинский КЦ,  Солецкий КЦ,  Хвойнинский КЦ,  Шимский КЦ,  центр «Подросток» | | | | | | | 2018-2019 годы | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| **12. Мероприятие по итогам реализации комплекса мер и распространению эффективных результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | Создание регионального ресурсного центра на базе центра «Подросток» по работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | | Подготовка, издание и распространение информационных и методических материалов по работе с несовершеннолетними.  Методическое сопровождение 35 специалистов организаций разной ведомственной направленности, работающих с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом | | | | | | | | | центр «Подросток» | | | | | | | 2018-2019 годы | | | | 216000,0 | |  | | | | | | | 216000,0 | | |
| 39 | | | Представление результатов комплекса мер Новгородской области по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на ежегодной Выставке – форум «Вместе – ради детей!» | | Представление опыта реализации мероприятий комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на ежегодной Выставке – форум «Вместе – ради детей!», издание печатных материалов для представления Новгородского опыта. | | | | | | | | | министерство  центр «Подросток» | | | | | | | 2018-2019 годы | | | |  | |  | | | | | | |  | | |
| **Итого, в том числе:** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | **106837268** | | | **53146586** | | | | | | | **53690682** | | |
| **средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | **18504668** | | | **8980286** | | | | | | | **9524382** | | |