## Slide 1
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О реализации проекта
«Рука об руку»
Матвеева Наталья Николаевна,
председатель Комитета образования,
спорта и молодежной политики
Администрации Парфинского муниципального района

## Slide 2
04
Цель проекта
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Создание условий за счет межведомственного взаимодействия организаций и органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних в сохранении и восстановлении семейного окружения детей.
Задачи проекта
1.Создание проектного комитета, организация методического и нормативно-правового обеспечения реализации проекта.
2.Внедрение основанных на индивидуальном подходе механизмов помощи детям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, угрозы жестокого обращения с детьми.
3.Создание условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав.
4.Развитие на территории Парфинского муниципального района технологии наставничества по отношению к семьям, находящимся в социально-опасного положении.

## Slide 3
05
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Направления работы
Организация межведомственной работы и социального сопровождения семей при первичном выявлении неблагополучия и при восстановлении детско-родительских отношений в семье по направлениям:
1. Актуализация личностных ресурсов членов семьи;
2. Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей:
-создание интерактивной школы родительского всеобуча «Умный взрослый»
- создание и функционирование межведомственной службы «Мне нужна помощь»
-создание, развитие и функционирование мобильной службы «Правовое окно»
- работа мобильной социальной службы «Скорая семейная помощь»;
3. Коррекция детско-родительских отношений и популяризация семейных ценностей через организацию работы клубов и совместную занятость детей и родителей;
4. Организация мероприятий выходного дня для всей семьи, способствующих нормализации сложившейся в семье ситуации;
5. Развитие системы наставничества в отношении детей и их родителей.

## Slide 4
02
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Целевая группа
80 детей целевой группы:
- 12 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав. угрозой жестокого обращения с ребенком, временным ограничением родителей в родительских правах, лишением родителей родительских прав
-2 ребенка, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах;
- 1 ребенок из семьи, в которой родители восстановлены в родительских правах;
- 60 детей, из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным: отсутствием попечения над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений , посттравматическими расстройствами в том числе после психологических травм у ребенка ( детей), полученных в следствии пережитых чрезвычайных ситуации
- 5 детей из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей.

## Slide 5
03
Целевая группа
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
73 родителя целевой группы:
65 взрослых, находящихся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи;
6 взрослых, лишенных родительских прав или временно ограниченные в родительских правах;
1 родитель, находящийся на стадии подготовки к восстановлению в родительских правах;
- 1 взрослый, восстановленный в родительских правах на воспитание детей.

## Slide 6
06
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Объем финансирования проекта
Объем средств на реализацию мероприятий проекта (всего) – 2 022 689 рублей, в том числе:
объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта – 1 794 919 рублей;
объем собственных средств Грантополучателя на реализацию мероприятий проекта – 217 270 рублей;
объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта – 10 500 рублей.

## Slide 7
08
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
Задача 4. Развитие на территории Парфинского муниципального района технологии наставничества по отношению к семьям, находящимся в социально-опасного положении
Задача 3. Создание условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав
Задача 2. Внедрение основанных на индивидуальном подходе механизмов помощи детям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, угрозы жестокого обращения с детьми
Задача 1. Создание проектного комитета, организация методического и нормативно-правового обеспечения реализации проекта

## Slide 8
09
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
№№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы
 |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | 
 |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Создание и функционирование проектного комитета | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Создание проектного комитета по управлению проектом в составе 9 специалистов, председателем комитета является первый заместитель Главы администрации муниципального района. | Администрация района | Распоряжение администрации муниципального района, Положение регулирует порядок проведения заседаний, взаимодействие членов комитета, порядок сдачи отчетности. Соглашение о взаимодейсвтии членов проектного комитета.

## Slide 9
10
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
№№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы
 |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | 
 |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.2 | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта | сентябрь | декабрь | июнь | сентябрь | Проведение мониторинга реализации комплекса мероприятий проекта. Анализ соответствия фактически достигнутых и обязательных критериев и показателей результативности и эффективности проекта будет анализироваться на плановых заседаниях 1 раз в квартал. | Администрация района | Аналитическая справка по результатам мониторинга
1.3 | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Обеспеченность информирования общественности о ходе реализации проекта «Рука об руку» на территории Парфинского муниципального района. | Администрация района | Копия программы информационного сопровождения проекта, копии публикаций о ходе и результатах проекта,

## Slide 10
11
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
№№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы
 |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | 
 |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.4 | Повышение профессиональной компетенции специалистов системы профилактики | май-сентябрь | - | январь-июнь | - | 12 членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пройдут 1 раз в год в течение 2-х лет квалифицированное обучение. Обучаться специалисты будут в г. Санкт-Петербург в институте практической психологии «Иматон». В 2020 году обучение пройдут 5 специалистов по краткосрочной программе повышения квалификации (продолжительность обучения 32 часа). | ОАУСО «Парфинский КЦСО»; филиал № 4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС»; МБУК МКДЦ; ОМВД России по Парфинскому району; отдел занятости населения по Парфинскому району, Комитет образования | Список специалистов, прошедших обучение; программа обучения; сертификаты о прохождении обучения

## Slide 11
12
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
№№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы
 |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | 
 |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.5 | Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и родителей в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий | апрель-сентябрь | октябрь- декабрь | январь-июнь | июль- сентябрь | Целевая группа проекта будет сформирована из числа детей и родителей, в наибольшей степени нуждающихся в сохранении и восстановлении семейного окружения детей, из них: 80 детей: 73 родителя: | Администрация района | Список детей, родителей целевой группы, аналитические материалы по проведению мониторинга об изменении в положении детей, семей целевой группы.

## Slide 12
13
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
№№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы
 |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | 
 |  | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.6 | Проведение итоговой конференции по реализации проекта «Рука об руку» | - | - | - | сентябрь | Проведение итоговой конференции по реализации проекта «Рука об руку». На конференции будут подведены итоги, обобщены результаты реализации проекта, рассмотрена возможность трансляции опыта работы на другие муниципалитеты. Участие примут не менее 70 человек. По итогам реализации проекта будет выпущен сборник методических рекомендаций (количество 200 экз.) | Администрация района | Материалы конференции, список участников, фотоматериал, сборник методических рекомендаций

## Slide 13
14
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
2.1. | Создание и организация работы межведомственной службы «Мне нужна помощь» | апрель- сентябрь апрель еженедельно июль июль август сентябрь | Наличие ящиков доверия «Мне нужна помощь» в образовательных организациях муниципального района (филиалах): МАОУ СШ п. Парфино – 3 ящика , МАОУ СШ п. Пола – 3 ящика. МАОУ ОШ д. Федорково- 2 ящика, МАУ ДО «ЦДТ» -1 ящик, МАУ ДО «ДЮСШ п. Парфино» - 1 ящик. Организация обработки информации , поступившей от детей, родителей. Организация работа интерактивной почты «Мне нужна помощь» на сайте администрации муниципального района где будет создан почтовый ящик «Мне нужна помощь». Разработка информационного раздаточного материала (листовки и буклеты) «Мне нужна помощь» с контактной информацией специалистов. Распространение волонтерами раздаточного материала на территориях городского и сельских поселений. Выступления на педагогических советах школ, родительских собраниях, классных часах о работе службы «Мне нужна помощь». | Комитет образования | Приказ Комитета образования о создании межведомственной службы «Мне нужна помощь» и назначении ответственных лиц; Положение о межведомственной службе; Список сотрудников, обеспечивающих работу службы; | 

## Slide 14
15
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
2.2. | Обучающие семинары специалистов системы профилактики и педагогов образовательных учреждений «Поможем детям – будем рядом» | август октябрь | Организация и проведение семинара «Поможем детям – будем рядом». Разработка и распространение 200 буклетов о службе «Мне нужна помощь». | Комитет образования Образовательные учреждения; | Программа проведения мероприятия; список сотрудников, прошедших обучение | 
2.3. | Индивидуальная маршрутизация, обратившихся в службу «Мне нужна помощь» | апрель-декабрь ежеквартально | Включение в повестку заседании КДН и ЗП вопросов анализа причин неблагополучия и подбора эффективных методов работы с членами семьи, обратившимися в службу. Составление индивидуального плана мероприятий и согласование его на заседании КДН и ЗП. Организация мониторинга результативности работы на основании информации об исполнении плана мероприятий. Заключение соглашения о взаимодействии в рамках социального сопровождения семьи. Проведение индивидуальных консультации, тренингов для семей, родителей, детей. Реализация программ: «Надо? Могу. Хочу.», «Сказочная шкатулка», «Плохое и хорошее прошлое», Организация индивидуальных занятий с детьми «Птица радости». Проведение тренингов мобильной службы «Правовое окно». | Комитет образования; ГОБУ «Старорусский ЦППМС; ОАУСО «Парфинский КЦСО» | Содержательные отчеты специалистов, приказ о назначении ответственных лиц, индивидуальные планы коррекционно- профилактической работы с членами семьи | 

## Slide 15
16
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
2.4. | Включение несовершеннолетних целевой группы в клубную деятельность | апрель-сентябрь октябрь-декабрь | Клуб «Факел» на базе ОАУСО «Парфинский КЦСО». Клуб «Берегиня» на базе Отдела ЗАГС Парфинского района. Клуб «Семейное мастерство» на базе Отдела ЗАГС Парфинского района. | ОАУСО «Парфинский КЦСО», Отдел ЗАГС Парфинского района |  | Положение о клубах, планы работ клубов,
2.5. | Социальное сопровождение семей несовершеннолетних | апрель-сентябрь октябрь-декабрь | Семьи целевой группы охвачены социальным сопровождением (все семьи , находящиеся в социально- опасном положении) Специалисты по социальной работе проводят сбор информации о семье. В ходе работы диагностируются проблемы семьи и информируются органы и учреждения профилактики. По результатам предложений составляется или вносятся изменения в проект плана мероприятий по социальному сопровождению семьи, и согласовывается с семьей. Согласуются даты плановых мероприятий. Назначается куратор семьи. Рабочая группы утверждает план мероприятий по социальному сопровождению семьи. Куратор осуществляет рассылку утвержденного плана, отслеживает посещение членов семьи встреч и мероприятий, в случае непосещения согласовывает новую дату и делает отметку в плане. В случае невыполнения мероприятий плана или не достижения планируемого результата, план корректируется и рассматривается на очередном заседании участковой комиссии | ОАУСО «Парфинский КЦСО»; Администрация муниципального района; Учреждения и организации профилактики; |  | Акты посещений семьи с указанием выявленных проблем, план мероприятий по социальному сопровождению каждого члена семьи,

## Slide 16
17
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
3.1. | Работа клуба для родителей «Факультет семейных отношений» | апрель-сентябрь октябрь-декабрь | Клуб для родителей «Факультет семейных отношений» ( по программе « школа родительской компетенции») на базе ОАУСО «Парфинский КЦСО». | ОАУСО «Парфинский КЦСО», ГОБУ «Старорусский ЦППМС», | Положение о работе клуба; план работы клуба; список участников; фотоматериал
3.2. | Работа клуба для родителей «Оптимисты» | апрель-сентябрь октябрь-декабрь | Клуб для родителей «Оптимисты» на базе ОАУСО «Парфинский КЦСО». | ОАУСО «Парфинский КЦСО», ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | Положение о работе клуба; план работы клуба, списки участников, фотоматериалы
3.3. | Включение родителей целевой группы в работу интерактивной школы родительского всеобуча «Умный взрослый» | апрель-сентябрь октябрь-декабрь | Создание интерактивной школы родительского всеобуча «Умный взрослый». | Комитет образования; образовательные учреждения. | Положение об интерактивной школе, приказ о назначении ответственных лиц, план работы школы,

## Slide 17
18
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
3.4. | Включение родителей целевой группы в работу клуба «Я и мой ребенок» | апрель-сентябрь октябрь-декабрь | Клуб «Я и мой ребенок» для консультативной, психологической помощи замещающим родителям, функционирующий на базе Филиал № 4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС». | Филиал №4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС», | Положение о работе клуба, план работы клуба, отчетная справка о работе клуба в течение года; список участников | 
3.5. | Создание и функционирование мобильной службы «Правовое окно» | Август Сентябрь Октябрь | Проведение цикла выездных встреч межведомственной команды специалистов с детьми и родителями целевой группы, включающий в себя: - психологический тренинг «Дом исполнения желаний», направленный на активизацию личностных ресурсов членов семьи для преодоления кризисной ситуации. Тренинг проводится психологами филиал № 4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС» и образовательных учреждений района; - квест-игра «Зона свободного общения или «загадочный» офис», направленная на ознакомление с мерами социальной поддержки и помощи и овладение навыками оформления документов для получения различных их видов в обеспечении семьи. | ОАУСО «Парфинский КЦСО»; филиал № 4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС»; МБУК МКДЦ; ОМВД | Приказ о создании службы, положение о работе службы, план работы службы, | 

## Slide 18
19
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План реализации проекта
4.1. | Подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников | апрель-май октябрь-декабрь | Проведение анкетирования семей целевой группы, с целью выявления семей, нуждающихся в кураторстве. Определение 10 наставников из числа волонтёров-добровольцев, желающих безвозмездно оказать помощь нуждающимся семьям и 10 семей целевой группы. Прохождение курсовой подготовки на базе ГОУ «Региональный институт профессионального развития» по работе с наставниками специалистом комитета образования. Организация обучения 20 наставников по проблемам взаимодействия с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации через проведение 2 семинаров, 3 круглых столов. | Комитет образования; приход храма преп. Серафима Саровского; Совет ветеранов | Список пар наставников и подопечных; анкеты и опросные листы, планы встреч и совместных мероприятий, отчеты наставников и специалистов, сертификат о прохождении курсовой подготовки специалиста
4.2 | Проведение совместных встреч родителей, детей и наставников | Июль -сентябрь октябрь-декабрь | Проведение 2 раза в месяц встреч наставляемых и наставников. | ОАУСО «Парфинский КЦСО»; филиал № 4 ГОБУ «Старорусский ЦППМС» | Планы проведения занятий, аналитическая справка о диагностике, отзывы участников (наставников и семей)

## Slide 19
Спасибо за внимание!